## 测试第一轮0812
模块 | 页面 | 错误 | 责任人 | 结果
管理后台 | 仪表盘 | 当前营销，提升等级没值 | 赵文斌 | 已改正
|  | 数据错误，比如消费我消费了11000,只显示10000 | 赵文斌 | 已改正
| 服务 | 没有服务的话提示 | 温沛东
| 商品 | 没有商品的话提示 | 温沛东
|  | 修改商品的时候，商品详情出现源码 （错误原因可能是添加了图片描述或者修改了图片大小） | 温沛东
|  | 商品列表价格没有显示需要多少积分 | 温沛东
|  | 商品详情字数统计出错 | 温沛东
|  | 是否需要发货漏掉了 | 温沛东
| 订单管理 | 订单管理那个颜色太重了，调浅一点 | 申照柯 | 以改正
|  | 查询的时候， 成交时间改为下单时间 | 申照柯 | 以改正
|  | 当查询结果比较少的时候，页面白色的背景比较小，在查询结果多时，就会显示不全，出滚动条 | 申照柯
| 商城配置 | 调到商品管理上面 | 申照柯 | 以改正
|  | 缺少商城主页 | 申照柯 | 以改正
|  | 样式（主推商品一行一行显示） | 申照柯 | 以改正
|  | 添加分类（没有提示） | 申照柯 | 以改正
|  | 操作便捷性 | 申照柯 | 以改正
|  | 分类排序 | 申照柯
| 退款管理 | 已经有退款了显示暂无退款信息，待处理点击不动 | 赵文斌 | 已改正
| 营销-兑换码 | 增积分，增储值等 如果数量不填，直接保存会有问题 | 温沛东
|  | 赠券参数格式：名称*数量 | 温沛东
| 营销-事件 | 参数能够输入负数并保存 | 温沛东
|  | 条件单次消费满额，也能输入负数 | 温沛东
|  | 赠券参数格式：名称*数量 | 温沛东
| 群发 | 没有模板提示 | 温沛东
|  | 操作历史没有的话提示 | 温沛东
|  | 发送，提示错误Undefined index: level。 接受次数变更了，但是没接到消息 | 温沛东
| 综合分析 | 总消费及子项，积分数据不对 | 温沛东
| 用户权限 | 密码没有隐藏
| 全局设置 | 会员卡配置-等级列表可以添加为空 | 温沛东
|  | 储值赠送，支付方式，修改逻辑不明 | 温沛东
收银端 | 商城 | 所选规格，修改样式 | 朱贝鸽
| 操作记录 | 店内够买，积分出现了505.00 | 朱贝鸽
| 锁定时间 | 没有做 | 朱贝鸽
| 会员卡 | 没有显示卡号或者手机号 | 朱贝鸽
| 操作按钮 | 禁用的还在显示 | 朱贝鸽
| 订单完成 | 总消费的时候把储值金额也算进去了， orderService,total_expense,total_visit | 朱贝鸽
微信端 | 在线支付 | 没做 | 李广义
| 商品详情 | 没做 | 赵文斌 | 待完成
| 会员商城 | 没有进行任何配置的时候出错 | 李广义
|  | 样式乱掉了 | 李广义
|  | 最底下多了一个分号 | 李广义
|  | 菜单项还是写死的内容 | 李广义
|  | 双，单列没有区别 | 李广义
| 结算页 | 增加券的使用 | 申照柯
| 我的订单 | 样式乱掉了 | 赵文斌 | 已改正
| 余额 | 储值bug | 李广义
消费明细不显示
| 积分明细 | 没有店内购买的积分明细 |  | 已修改
| 确定订单 | 不用配送的时候，配送显示内容换行了 | 申照柯 | 已修改
| 兑换码 | 兑换成功，优惠券数量显示错误，显示成了名字 | 朱贝鸽
| 个人信息 | 生日提示无法修改，还是能够修改的 | 申照柯 | 已修改
|  | 口令设置修改的时候没办法验证手机号 | 申照柯 | 已修改
| 首页 | 没有加入微信卡包的功能
逻辑 | 商品套装逻辑 | 需要开发
| 签到送积分 | 需要开发